## Feuil1
Objectifs | Stratégie d'action | Actions | Résultats attendus (concrets, mesurables et vérifiables) | Moyens | Responsable | Échéancier | Indicateurs (Élements qui permettent de mesurer les résultats) | 2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021) | 2021-2022 (1er avril 2021 au 31 mars 2022 | 2022-2023 (1er avril 2022 au 31 mars 2023) | 2023-2024
Développer une offre alimentaire saine, diversifiée et accessible financièrement et physiquement | Augmenter la production locale des fruits et légumes dans le quartier pour aprovisionner en fruits et légumes les initiatives en alimentation | Consolider et créer des serres collectives à visée éducatives et productives dont une 4 saisons | Une serre quatre saisons est implantée dans le quartier | Redaction du projet | VSMS | 2021 | -1 document du projet a été rédigé | Un document a été rédigé Un One pager a été crée |  |  |  | Legende: | Fusion des actions PIC et DRSP
|  |  |  | Recherche de financements | VSMS | 2024 | X demandes de financement ont été déposées | Dépôt au Budget participatif | Fonds canadien de revitalisation des communautés (demande non acceptée) Demande présentée au Budget participatif de la Ville de Montréal a été acceptée. Discussions entamées avec l'Arrondissement, deux propositions ont été déposées: 1. Recevoir les fonds nécessaires à l’embauche d’une ressource humaine dédiée au projet à Vivre Saint-Michel en santé (Comitéde suivi, étude sur l’acceptabilité sociale du projet, gouvernance et recherche de financements); 2. Que l’arrondissement mandate Vivre Saint-Michel en santé pour la mise en œuvre complète du projet. |  |  |  | actions priorisées en cours
|  |  |  | Recherche des terrains possibles pour la serre | VSMS + PARI | 2021-2022 | 2 terrains ont été étudiés |  | Visite de plusieurs terrains au nord de l'école LJP Contact avec Hydroquébec pour l'utilisation d'un terrain aux alentours de l'école LJP VSMS attend des nouvelles de l'arrondissement pour savoir qui sera en charge de l'étude des terrains ciblés |  |  |  | A) correspond à la première partie de l'année financière soit avril à octobre B) correspond à la deuxième partie de l'année financière soit de novembre à fin mars
|  |  |  | Promotion du projet | VSMS | 2023 | Campagne de sensibilisation et de promotion a été lancée |  | 1 campagne de sensibilisation et promotion a été lancée sur les réseaux sociaux dans le cadre du Budget participatif -Participation à la fête du lancement d'1pakt Participation à la fête de la rentrée 2021
|  |  |  | Acquisition d'un terrain pour développer le projet | VSMS | 2023 | 1 terrain a été cédé par la Ville | -Discussion avec la Direction de Grands Parcs pour l'identification d'un terrain -Discussion avec le service d'urbanisme de l'arrondissement VSMPE | L'Arrondissement fait de démarches auprès de la Direction de Grands Parcs pour le terrain au Nord du Parc Fréderic Back (fin 2021-2022)
|  |  |  | Demande de soumissions auprès des constructeurs de serres | VSMS | 2023 | Au moins 2 demandes de soumissions ont été obtenues | 1 soumission a été faite auprès des serres Harnois | Des discussions sont en cours avec l'Arrondissement pour la construction de la serre et des bâtiments annexes et pour l'embauche d'un.e chargé.e de projet à VSMS
|  |  |  | Construction de la serre + batiments annexes | VSMS | 2023 | Les infrastructures prévues (serre, bâtiment et cuisine) sont construites
|  | Maintenir la production aux JDP | La production aux JDP est maintenue à 1 tonne | Augmentation de la surface de production de 500 p2 | PARI Saint-Michel | 2021 | Nombre de kg de récoltes | 1200 kg de récoltes pendant la saison 2020 | 1600 kg de récoltes + augmentation de 500 p2
|  |  |  | Aide des bénévoles de LJEC | LJEC | 2021 | Réalisation de 8 séances de jardinage avec les bénévoles | pas d'activité à cause de la COVID | 8 séances de jardinage ont été faites avec les membres des LJEC
Créer des partenariats pour des jardins communautaires (et collectifs)
|  | Aménager et cultiver des jardins productifs | Au moins deux nouvelles parcelles de terrain sont identifiées et/ou cultivées | Ouverture du potager libre service à la Maison du citoyen | PARI Saint-Michel | 2021 | Nombre de kg de récoltes |  | A) Estimation à venir mais le potager a été créé B) estimation de 30 citoyen.ne.s se sont approvisionnés - estimation de 120 kg récoltés
|  |  |  | Partenariat avec le Cirque du Soleil pour cultiver une partie de leur terrain | Mon Resto | 2022 | Un partenariat a été conclu avec le Cirque du soleil pour exploiter leur terrain | partenariat créé avec le Cirque du soleil pour faire un jardin productif sur place (environ 1400kg de fruits et légumes récoltes) | partenariat avec le Cirque du soleil pour faire un jardin productif sur place (environ 1200kg car vols de poires) - peu de bénévoles vers la fin de la saison - partenariat renouvelé pour la saison 2022 (officiel)
|  | Distribuer les denrées produites dans le quartier aux organismes partenaires | Les récoltes sont distribuées de façon équitable selon les besoins des organismes porteurs | Réalisation d'un tableau/outil pour connaître les besoins des partenaires | PARI Saint-Michel | 2021 | Statistique de répartition des fruits et légumes | le tableau a été mis en place par Marguerite mais il a été peu utilisé | prise en charge de la distribution par Alexandre - peu d'invendus pendant la saison 2021 - Mona avait créé un tableau des produits souhaités par les organismes (récoltes des JDP et du Cirque)
| Avoir accès à une réserve d’aliments toute l’année | Consolider et développer des ateliers de transformation alimentaire (ex.: produits surgelés | Il y a une augmentation de 15 % de kilos de fruits et légumes transformés lors des ateliers par rapport à l’année 2020-2021 | Ateliers de mise en conserve avec les surplus du jardin du CPSM | CPSM | 2021 | Quantité de fruits et légumes transformés en atelier | pas d'ateliers | pas d'ateliers réalisés car pas de surplus propices à la transformation - uniquement de la confiture de rhubarbe réalisée
|  |  |  | Récupération de davantage de denrées pour les transformer | Mon Resto Saint-Michel | en continu | Quantité de fruits et légumes transformés en atelier ; Quantité/Volume total de fruit et légume récupérés à destination du volet de transformation |  | 4 kilos de courgette ("Jardin à l'assiette") + 160 kg Boîte à lunch (S6 à S10) + 136 kg Cuisine collective B) 2040 kg destinée au volet transformation
|  |  |  | Le nombre d'ateliers est maintenu ou augmenté | Mon Resto Saint-Michel | en continu | Nombre d'ateliers donnés |  | 3 atelier enfants (École Louis Joseph Papineau, "Du jardin à l'assiete")+ 40 atelier boite à lunch + 10 cuisine collective B) Ateliers boîte à lunch (20 entre septembre et décembre 2021 + 5 ateliers purée)
Créer des brigades pour la transformation (citoyen.ne. s, élèves ,etc.)afin d’approvisionner le réseau de distribution
| Développer le réseau local de distribution | Consolider le Marché solidaire et développer au moins 3 marchés satellites (installer des marchés solidaires dans les HLM du quartier/point de service au parc George Vernot)) | Le Marché Solidaire est maintenu et au mois 3 marchés satellites sont crées | Demande de financement auprès de bailleurs de fonds pour maintenir le Marché Démarches pour connaître les secteurs où l'offre en fruits et légumes est la plus faible Démarches pour avoir l'autorisation d'implanter les marchés satellites | PARI Saint-Michel | 2022 | Nombre de mois d'ouverture du Marché solidaire Nombre de marchés satellites |  | Ouverture du marché du mardi au samedi du 15 mai au 31 Juillet, et du mercredi au samedi du 1 aout au 30 octobre. 6 Point de vente du du Nomade du 1 Juillet au 15 Septembre B) Dépôt à Communautés résilientes post-COVID (accepté) pour le Marché solidaire et Nomade + marché pendant l'hiver à la Maison du citoyen (LCSM va prêter un local) Démarches pour connaître les secteurs où l'offre est la plus faible (mais à valider avec les dernières nouvelles notamment liées à Esposito) Demande pour des arrêts du marché satellite par des HLM aîné.e.s - Le nomade va s'y rendre
|  | Consolider MBP et MBP+ | 100 paniers MBP Classique sont vendus par mois | Communication autour du projet | Mon Resto Saint-Michel CPSM PARI | en continu | Nombre de vente par mois |  | Benedetta (ASME) va avoir ce mandat de communiquer sur le projet - avec les associations + projet avec MdH pour "ma famille en santé" (certificats de 35$ pour 80 participant.e.s pour s'approvisionner à MBP à l'Automne et l'Hiver et pour le Marché solidaire pendant l'été) B) CPSM : communication par internet, par les réseaux sociaux - pas bcp de commandes à MR Augmentation des commandes au CPSM (75-80 paniers par mois) PARI : communication sur les réseaux sociaux faites par CPSM sont relayées par le PARI
|  |  | 3 nouveaux points de MBP commande/cueillette sont mis en place | 2 projets pilote seront mis en place (boîtes à 20$ dans les HLM aînés et au Marché Nomade + kit-repas au Marché Solidaire | CPSM | 2021-10-01 | Lancement des projets pilote |  | lancement prévu en novembre 2021 (boîtes à 20$ + kit) + LJP va peut être devenir à nouveau un point de commande/cueillette tout comme Projaide - à voir avec Keurig également B) le projet dans les HLM aîniés a été fait (40 boîtes) - sondage réalisé et grande appréciation - ce type de boîtes sera offert également en juillet et août 2022 - privilégie des produits locaux
|  |  |  | Collaboration avec le Carrefour pour développer de nouveaux points de ventes des produits SAVEUR | Mon Resto Saint-Michel | en continu | Démarchage de point de vente Nouveaux points de commande/cueillette MBP Initiative autour de la vente de produits |  | des discussions sont en cours entre MR et CPSM B) beaucoup de roulement de personnel à MR ces derniers mois - ce moyen sera développé dans les prochains mois
Maintenir le Magasin-Partage
Développer une épicerie solidaire
Développer le réseau de distribution des produits transformés
| Coordonner la récupération d'aliments | Créer des partenariats pour récupérer des denrées sèches, des fruits et légumes | Quatre partenariats sont créés (parmi ces initiatives : les fruits défendus, la TOHU, Biolocaux, Fermes Lufa, les Producteurs maraîchers du Québec, des jardins privés) | Démarchage des Fruits Défendus, Biolocaux, Ferme Lufa et la Corbeille Bordeaux-Cartierville pour récupérer des denrées | Mon Resto Saint-Michel + CJE Centre-Nord | en continu | 4 partenariats sont crées avec les organismes identifiés | des partenariats ont été créés (La Corbeille, Biolocaux) et sont pérénisés mais pas de partenariats avec Ferme Lufa et les Fruits défendus (malgré des tentatives!) | partenariats pérénisés + partenariat avec la Tohu (pour récuperer des surfaces de production) Cette action a été priorisée par l'Espace alimentation pour l'année 2022 B) MR : partenariat avec la Corbeille pérennisé + partenariat avec la Tohu pour cultiver leur jardin CJE : démarche auprès des Fruits défendus mais le lien s'est perdu pendant l'absence de Katja - une relance va être faite PARI : partenariat avec le jardin communautaire Le Goupillier - ces produits ne seront pas vendus (dons ou transformation)
|  |  | Démarrer un projet pilote de récupération des aliments invendus dans les commerces d’alimentation | 1ère étape : Sonder les organismes en alimentation afin de savoir leurs besoins d’aliments | VSMS | 2022-10-01 | Un sondage a été créé et les résultats nous permettent de voir les besoins des organismes du quartier
|  |  |  | Faire un répertoire des entreprises, commerces, détaillants alimentaires dans le quartier | VSMS |  | Un répertoire des commerçants a été mis à jour ou créé
|  |  |  | Faire un tri de ce répertoire selon nos besoins (catégoriser selon nos besoins et ceux qui donnent déjà à Moisson Montréal) | Membres du comité |  | Un tri des commerces à solliciter est réalisé selon les denrées dont ont besoin les organismes
|  |  |  | Créer un visuel pour pouvoir aller à la rencontre des commerçants | À définir |  | Un visuel de promotion des initiatives et du projet pilote a été créé et distribué à X nombre de commerçants
|  |  |  | Aller à la rencontre des commerçants (individuellement) | À définir |  | Nombre des commerçants approchés
|  |  |  | Faire une rencontre avec plusieurs commerçants afin de faire connaître le projet (l’arrondissement peut les convoquer) | À définir |  | Nombre de participant.e.s
|  |  |  | 2eme étape : Déterminer le type d’équipements nécessaires pour le déploiement du projet | À définir | 2023-01-01 | Une liste des équipements nécessaires au projet est dressée
|  |  |  | Faire des ententes avec les commerçants; | À définir |  | -1 modèle d'entente est rédigé et valide par les partenaires du projet -2 partenariats ont été créés auprès des commerçants
|  |  |  | Rédiger le projet pilote | À définir |  | Un projet a été rédigé et validé par les partenaires impliqués dans le projet
|  |  |  | Chercher des financements (par exemple au prochain cycle du MTESS-Ville qui aura lieu à la fin de l’automne 2022) | À définir |  | Nombre de financements déposés et acceptés
|  |  |  | Définir un circuit pour la récupération et la distribution des denrées | À définir |  | -Quantité de denrées récupérées et distribuées ; -Un circuit a été défini -Nombre des participant.e.s implique.e.s dans le circuit
|  |  |  | Coordonner l’entreposage de denrées | À définir
|  | Collectiviser le transport entre Moisson Montréal et les organismes impliqués dans le système alimentaire | L’approvisionnement à Moisson Montréal est collectif entre les organismes impliqués. | Mise en œuvre d'un document détaillant les besoins en Fruits et Légumes des partenaires selon leurs qualités et quantité Stockage collectif au marché des producteurs Livraison commune | CPSM Mon Resto PARI | 2023-03-01 | Retour en réunion (Satisfaction) et suivi statistique des fruits et légumes récupérés par les organismes et leurs répartition (kg et %) | collectivisation des transports entre LJEC, CPSM et MR | collectivisation des transports à Moisson entre CPSM et MR + des denrées de la place des producteurs ont été données B) CPSM : la collectivation a bien lieu entre le MR et CPSM pour aller à Moisson Montréal - le document a été créé mais pour les denrées de la Corbeille (et non pour Moisson Mtl) Pas d'utilisation du stockage par le CPSM MR : utilisation du stockage au Marché des producteurs pour le Magasin Partage PARI : pas d'utilisation du stockage au Marché des producteurs pendant l'hiver CPSM : les denrées de Moisson sont reçues directement au CPSM - livraison commune entre MR et CPSM
Créer des partenariats avec les jardins communautaires
| Pérenniser le système alimentaire du quartier | Augmenter les bénéfices pour autofinancer le projet : (ex : contrats avec des écoles, commandes avec des entreprises, vendre dans d’autres marchés) | Les bénéfices issus de la vente de produits cultivés et transformés ont augmenté d’au moins 20 % par rapport à l’année 2020-2021 | Vente des produits dans de nouveaux points de vente - communication et événement pour toucher de nouvelles personnes et fidéliser les clients | Mon Resto Saint-Michel | 2022-12-01 | Nombre de nouveaux points de vente supplémentaires
|  |  | Les bénéfices permettent de financer au moins 10 % du projet par rapport à l’année 2020-2021 | Nouveaux pricing - démarchage d'entreprises | Mon Resto Saint Michel | 2022-04-01 | Bénéfices réalisés |  | 920 Conserves vendues au sein du Marché Solidaire /Nomade (1685 $ revenu vente) B) MR : le changement des prix n'a pas été fait - ventes ponctuelles à des entreprises à Noël à des prix différents (en cours)
|  | Diversifier les sources de financements (ex. LJP) | Deux nouveaux bailleurs de fonds participent au projet | Dépôt de demandes de financement auprès de PME Montréal (CPSM et Mon Resto), Desjardins (Mon Resto) et TD (PARI) | Mon Resto Saint-Michel, CPSM et PARI | 2022-03-01 | Obtention des financements demandés |  | B) CPSM : demande réalisée auprès de PME Montréal en 2021 - 20 000 $ ont été obtenus pour du matériel (conserves) MR : demande réalisée à Desjardins - obtenu pour le chargé de projet au Cirque du Soleil - reste un montant pour cet été pour le Cirque PME Mtl a octroyé 17 000 $ pour le matériel à l'Arena et pour l'achat de pots pour les conserves PARI : la demande à TD a été faite par l'école finalement pour l'aménagement des arbres fruitiers et d'autres végétaux pour améliorer l'aspect visuel - pas de demande déposé pour 2022
|  |  | L’école Louis-Joseph Papineau contribue financièrement au projet | Démarche auprès de la direction | VSMS | 2023-03-01 | Contribution financière de l'école au projet
Sensibiliser et former la population du quartier aux saines habitudes de vie et à l’agriculture urbaine dans le but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle | Sensibiliser aux saines habitudes de vie et à l'agriculture urbaine | Renforcer l’offre d’ateliers (transformation, éducation alimentaire et agriculture urbaine) en tenant compte des besoins de la population du quartier. | 1300 personnes ont participé aux ateliers de transformation, éducation alimentaire et agriculture urbaine. | Animation d'ateliers aux Jardins des Patriotes (camps de jour, groupes du CIUSSS, groupes LJEC, départ @9, TD etc) | CJE et PARI | en continu | Nombre d'ateliers donnés et nombre et de participant.e.s aux ateliers | 369 (56 ateliers) plusieurs annulation d'atelier dus à la Covid | A) CJE : 138 ateliers entre avril à novembre 2021 160 visites de différents groupes aux Jdp entre avril21 et mars22 B) 17 ateliers entre novembre 2021 et mars 2022 PARI : Soutien au ateliers du CJE
|  |  |  | Animation d'ateliers au jardin du CPSM à la Tohu | CPSM | en continu | Nombre d'ateliers donnés |  | 32 ateliers d'agriculture urbaine donnés de mai à octobre avec 15 participant-e-s régulièr-e-s et 10 participant-e-s ponctuel-le-s, enfants à aîné-e-s. B) pas d'atelier pdt l'hiver mais à venir entre juin et octobre 2022
|  |  |  | Ateliers boîte à lunch/ Ateliers de purée bébé/ateliers de cuisine collective/évènements | Mon Resto Saint-Michel | en continu | Nombre d'ateliers donnés | 40 ateliers de boîte à lunch donnés virtuellement - 10 ateliers de purée bébé | A) MR : 40 ateliers boîte à lunch + 5 ateliers de purée B) 26 ateliers entre novembre 2021 et mars 2023
Développement et consolidation des cuisines collectives
| Développer des formations en agriculture urbaine (soutien au cours « Environnement et Agriculture Urbaine-EAU » et à sa pérennisation) | Soutenir le développement et la pérennisation du cours EAU | Au moins trois nouvelles cohortes du cours « Environnement et Agriculture Urbaine-EAU » de secondaire 1 ont été créées à l’école Louis-Joseph Papineau — LJP ou ailleurs | Démarches auprès de la direction de LJP pour les encourager à poursuivre le programme | VSMS + CJE | 2023-04-01 | Nombre de cohortes EAU crées à chaque année
|  |  | Sur les 25 élèves de la cohorte 2020 plus de 80 % ont poursuivi le programme en secondaire 3 | Demander les chiffres à la direction de Louis-Joseph-Papineau | CJE + LJP | 2022-09-01 | nombre d'élèves ayant poursuivi le programme EAU |  | 19 des 26 élèves de la cohorte 2020 ont continué le programme (73 %). les 7 autres ont continué leur scolarité dans d'autres programmes (0% de décrochage). Cependant ces 7 élèves ont été remplacés et une personne supplémentaire s'est même rajoutée. La 1ère cohorte ajd en secondaire 2 compte donc 27 élèves. La cohorte de 2021 compte 27 élèves pour le moment (mai 2022)
| Favoriser l’implication citoyenne dans le système alimentaire du quartier ( implication bénévole, stages, insertion socioprofessionnelle) | Mobiliser et impliquer des différents groupes sociaux du quartier dans les activités liées à l’alimentation (bénévolat) | Les bénévoles impliqués dans les initiatives restent impliqués et de nouveaux bénévoles se mobilisent | Promotion du bénévolat sur les réseaux sociaux |  | 2021 |  | Diaporama pour souligner l’implication des bénévoles de leur organisme. Il a été partagé sur Facebook pendant la semaine de l'action bénévole. 20 avril 2021 | XX nombre de publications ont été faites sur la page Fb de Saveur Saint-Michel
|  |  | Les organismes sont outillés sur le recrutement, la gestion et la fidélisation des bénévoles | Mise en place d'une s d'une stratégie commune pour le recrutement de bénévoles | Comité ad-hoc Promotion | 2022-03-01 | Nombre de bénévoles impliqués Nombre d'ateliers reçus pour s'outiller Nombre d'organismes participants |  | Une demande a été faite au Centre d'action bénévole de Montréal afin d'avoir une formation sur mesure sur le recrutement, la gestion et la fidélisation de bénévoles. La formation aura lieu à la fin avril ou début mai 2022 Un tableau ilustrant les besoins en matière de bénévoles a été rempli pour les organismes et envoyé au Forum Jeunesse Saint-Michel
|  | Créer des occasions d’implication citoyenne (participation aux ateliers, bénévolat, emplois d’été) | 50 personnes s’impliquent dans le système alimentaire régulièrement | Promotion du bénévolat pour le système alimentaire (transformation, production etc) | Tous les acteurs impliqués dans le PIC | en continu | Nombre de bénévoles impliqués | 5 bénévoles du CIUSSS + 1 bénévole référée par le CJE | 7 bénévoles du CIUSSS + 3 jeunes (référés par le CIUSSS et le CJE) B) Mise à jour du tableau de l'offre de bénévolat par les organismes en alimentation et envoi au responsable du Passeport bénévole du FJSM MR : 20 bénévoles sont venus aider pour la transformation CPSM : 12 personnes du groupe en santé mentale et 8 bénévoles se sont impliqués à MBP CJE : pas de bénévole pour cette période LJEC : 6 bénévoles se sont impliqués PARI : 3 bénévoles se sont impliqués
|  |  | Au moins 5 emplois d’été ont été créés | Embauche d'Emplois Eté Canada | Mon Resto Saint-Michel, PARI et CPSM | en continu | Nombre d'emploi crées | 3 ou 5 EEC ont été engagé.e.s + 2 EEC à CPSM | A) 5 employé.e.s EEC ont été engagé.e.s à MR - 2 EEC à CPSM - 4 EEC employé.e.s au PARI 3 pour le marché et un au Jardin des patriotes B) pas d'EEC en hiver :)
|  | Créer des stages en transformation alimentaire et en agriculture urbaine pour des personnes vivant des difficultés personnelles et/ou d’insertion sociale et professionnelle | Au moins 40 personnes ont bénéficié d’un stage | Embauche de 9 stagiaires en 2021 Embauche de X stagiaires en 2022 | Mon Resto Saint-Michel, CJE, PARI et CPSM | en continu | Nombre de stagiaires embauchés |  | A) Au PARI, 1 stagiaire des métiers de l'horticulture + une employée de LJP aux JDP - au CPSM, un stagiaire en nutrition - personnes impliquées à MBP en insertion socio-professionnelle - à MR, une stagiaire de LJP et des stagiaires en transformation + 1 personne en insertion socio-pro - pas de stagiaire au CJE car beaucoup de roulement de personnel dernièrement mais les 15 élèves de FPT font des activités aux JDP qui sont considérées comme des stages - 8 stagiaires de Pro-Vert pour une journée aux JDP - stagiaire lunguistique aux JDP et au Marché solidaire CPSM : 3 stagiaires se sont impliqués (2 en nutrition de l'UdeM et 1 de HEC) pour aider dans la logistique de MBP B) CPSM : entre janvier et mars 2022 : 1 stagiaire en travail social pour aider à l'intégration du gorupe en santé mentale CJE : pas de stagiaire entre novembre 2021 et mars 2022 PARI : pas de staigaire pour la période nov 21 et mars 22 car moins d'activités MR : 1 stagiaire de l'UdeM en nutrition LJEC : pas de stagiaire pour la période
Accompagner des citoyen.ne.s dans l’acquisition de leur autonomie aux niveaux social et professionnel
Faire rayonner les initiatives en alimentation | Développer nos collaborations | Collaborer avec des entreprises locales
|  | Développer des collaborations avec d’autres organismes pour soutenir les activités de sensibilisation et de formation | 5 collaborations avec d’autres organismes ont été développées. | Collaboration avec l'UDEM pour la sensibilisation à la nutrition, avec Les Fruits Défendus | Mon Resto Saint-Michel, CJE, PARI | 2021-10-01 | Nombre de collaborations créées et en cours | cueillette de pommes avec les Fruits défendus, la maison de la famille + Les relevailles - vidéo de sensibilisation à la conservation créée | Tournée prévue avec des bénévoles pour reperer des arbres
|  |  |  | Recherche de nouvelles collaborations pour la récupération de denrées alimentaire et pour la vente des produits transformés | Mon Resto Saint-Michel, CJE, PARI | en continu | Nombre de collaborations créées et en cours | projet pilote de la carte proximité - 20 000 $ ont été distribués aux familles du quartier via ce projet | A) carte proximité avec le CPSM, le CEFEDI etc - les produits transformés font partie de la liste des produits disponibles - 7000$ ont été distribués aux familles du quartier via les cartes proximité - partenariat en discussion avec un projet à Boucherville pour nous fournir des arbres fruitiers B) MR : consolidation de la collaboration avec la Tohu + La Corbeille + Regroupement des magasins partages (dons de légumes de leurs jardins) PARI : collaboration avec la Corbeille pour les dons + partenariat avec le jardin communautaire Le Goupillier + association des cyclistes solidaires pour la livraison + projet avec la Ville pour l'aménagement du terrain du CHSLD de St-Michel (pas pour cette année mais pour l'an prochain certainement) CPSM : Le Rotary donne des denrées tous les lundis depuis plusieurs mois (régulièrement) CJE : pas de nouvelle collaboration pour la période
|  | Créer des partenariats avec des commerçants pour y vendre les produits cultivés/transformés à Saint-Michel | Les produits cultivés et transformés sont vendus/distribués dans au moins 5 nouveaux points de vente. | Démarchage de commerçants du quartier intéressés à vendre les produits cultivés et/ou transformés Développement de la boutique en ligne des produits AB | MR, LJEC, PARI | 2022 | Nombre de commerçants vendant les produits cultivés et/ou transformés Ouverture de la boutique en ligne pour les produits AB |  | A) identification des épiceries locales pouvant être démarchées pour promouvoir autrement le projet - la boutique en ligne est presque prête ! B) MR : entente avec la Tohu (à venir) les produits seront vendus dans leur bistro à partir de fin mai 2022 normalement + pas de boutique en ligne en fonction pour le moment LJEC : boutique sur le site de LJEC PARI : pas de partenariat pour que les commerçants vendent - mais certains commerçants (Sak's) achètent certains surplus du marché
| Développer des stratégies de promotion et mobilisation | Promouvoir les activités et ateliers proposés dans le quartier | Le collège citoyen soutient la promotion des différentes offres de bénévolat, d’implication, etc. | Identifier une action que le collège citoyen aimerait soutenir Informer le collège citoyen des actions priorisées par l'Espace alimentation | PARI St-Michel | en continu | nombre d'actions en alimentation promues par le collège citoyen |  | Alain-Antoine aide à la livraison de denrées avec l'association des cyclistes solidaires
|  |  | Le site web et les réseaux sociaux de SAVEUR Saint-Michel font la promotion de l’ensemble des initiatives. | Finalisation du site web SAVEUR | Comité site web (MR, CPSM, CJE, LJEC et PARI) | 2022-04-01 | Le site web est complet et à jour | plusieurs rencontres du comité site web ont été réalisées - malgré la COVID, des actions ont été réalisées pour promouvoir les services | le site web n'est pas encore finalisé - le comité site web va se réunir - plan de communication à créer - une demande a été faite pour avoir un stagiaire en communication à l'UQAM et à HEC et au Centre d'action bénévole de Montréal - Une photographe a été embauchée pour prendre des photos des intiatives de SAVEUR B ) Plan de communication développé par la chargée communications à VSMS (car aucun stagiaire n'a pu être trouvé pour faire ce travail-là)
|  |  |  | Promotion des initiatives via les réseaux sociaux | TOUS | en continu | Nombre de publications réalisées pour faire connaître SAVEUR |  | VSMS : Publications sur le Facebook de SAVEUR Lancement du concours par les calendriers SAVEUR 2022 MR : évènement en ligne avec le CJE CN pour la Journée mondiale des légumineuses (live Facebook) CPSM : partage des publications sur Facebook - Produits SAVEUR toujours en produits vedette à MBP CJE : la page Facebook des JDP est entretenue par Katja activement PARI : post des évènements et des nouveaux produits (Facebook et instagram) LJEC : partage sur les réseaux sociaux + communication via le bouche à oreille pour promouvoir notamment MBP et parler de SAVEUR en général
|  |  | Les initiatives en alimentation sont connues par de nouveaux.velles citoyen.ne.s du quartier et de l'extérieur | Offrir des activités, ateliers, entre autres aux citoyen.ne.s afin de leur permettre de connaître les initiatives en alimentation du quartier | Comité Ad-hoc promotion | 2022-03-01 | Nombre d'activités réalisés avec les citoyen.ne.s Nombre de participant.e.s aux activités |  | Promenades de Jane : faire connaître les initiatives en alimentation dans le quartier - la promneade aura lieu samedi 7 mai 2022 Fête de l’ouverture des Jardins des patriotes (prévue le 4 juin 2022)
|  | Faire connaître nos initiatives à l’extérieur du quartier (faire rayonner le quartier) | [6 empty] | CJE : visite de 15 personnes Cegep Victoriaville (jusqu'au 26 octobre)
Animation et aménagement des jardins communautaires dans les espaces collectifs (ex; Mon espace vert)
|  | Promouvoir les produits transformés par les organismes du quartier | 200 nouvelles personnes connaissent les produits transformés à Saint-Michel. | Mise en valeur des produits LJEC et Mon Resto lors des ateliers réalisés par le CJE et Mon Resto | CJE, LJEC et Mon Resto | en continu | Nombre de participant.e.s aux ateliers ayant connaissance des produits transformés localement |  | 7 CIUSSS + 20 Joujouthéque + 15 Cegep + 20 HLM + 10 partenaires + 4 grand public = 76 au total - 10 participant.e.s pour LJEC - Combien de participants pour MR? (à complèter) B) CJE : difficile à évaluer car Emilie a quitté son poste MR : peu d'ateliers pendant cette période
|  |  |  | Mise en valeur des produits LJEC et Mon Resto sur les pages Facebook et Instagram du Marché Solidaire, du Nomade et du PARI | PARI St-Michel | en continu | Nombre de nouveaux.velles abonné.e.s sur les pages Facebook et Instagram |  | PARI : 248 nouveau abonnées facebook et 54 nouveau abonnées instagram
|  |  |  | Promotion des produits LJEC et Mon Resto sur la page instagram de MBP | CPSM | en continu | Publication bimensuelle concernant un produit LJEC ou Mon Resto |  | A) Promotion des produits congelés et AB dans leurs publications à CPSM + "produits vedettes" sont souvent des produits transformés - entre 300 et 400 personnes voient la publicité MBP chaque 2 semaines + Facebook + Instagram B) Publications mais moins régulièrement que sur Facebook
|  |  |  | Flyers, publications sur les réseaux sociaux, évenements autour des produits transformés | Mon Resto Saint-Michel | en continu | Vente des produits - demande - nombre de partage/j'aime sur les réseaux sociaux - fréquentation du site MBP, du site SAVEUR et de la boutique en ligne AB |  | A) publicité des produits AB - séances photos des produits - le site web est en cours - flyers distribués dans les paniers de dépannage et au Magasin partage de Noel et Magasin partage de la rentrée B) distribution de flyers des produits transformés au Magasin Partage de Noël + dans les boîtes il y avait un produit transformé pour chacune des boîtes
Consolider nos collaborations (entre partenaires impliqués dans l'Espace alimentation) | Renforcer l'entraide et la communication entre les organismes impliqués | Mobiliser les connaissances/savoir-faire des ressources humaines impliquées | Deux séances de partage et appropriation des savoir-faire ont été réalisées (ex. : 5 à 7, après boulot, etc.) | Pique-nique - Evenement - Séance photographie de groupe | TOUS | en continu | Nombre d'évènements rassemblant les acteurs.trices impliqué.e.s |  | A) CJE : Fête des récoltes 6 personnes 5 à 7 entre partenaires alimentation au marché solidaire Cette action a été priorisée par l'Espace alimentation pour 2022
|  |  | Les savoir-faire des ressources humaines profitent à l’ensemble des volets du SAVEUR Saint-Michel | Partage des outils de communication pertinents entre les partenaires du projet | TOUS | en continu | Utilisation d'un logiciel/une plateforme pour se partager efficacement des outils |  | Basecamp a été utilisé notamment pour la création du calendrier SAVEUR 2022
|  |  |  | Soutien pour la communication de la chargée de projet transformation alimentaire | Mon Resto Saint-Michel | 2022-03-01 | Des communications sont créées collectivement |  | L'ancienne chargée de transformation alimentaire s'était proposée pour réaliser cette action mais celle-ci est partie
| Développer une vision commune autour du projet entre les acteurs impliqués | Améliorer la communication et la coordination entre l’école Louis-Joseph — Papineau et les organismes impliqués. | L’école participe aux rencontres de suivi SAVEUR Saint-Michel et s’implique dans le projet. | Rencontre de rétrospective de l'année scolaire 2020-2021 entre les enseignant.e.s, le PARI, le CJE et VSMS | CJE | en continu | Les acteur.trice.s impliqué.e.s sont présent.e.s à la rencontre |  | A) La rencontre a eu lieu en juin 2021 donnant lieu à un bilan de l'année et la programmation de rencontres plus régulières entre les acteur.trice.s pour travailler efficacement ensemble dans le cadre du cours EAU